АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2022										№ 20

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой

программы «Проведение праздничных мероприятий,

памятных дат и знаменательных событий 2021 года»

В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 20 декабря 2018 года № 183 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Проведение праздничных мероприятий, памятных дат и знаменательных событий в 2021 года» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

| ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ проект постановления администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 15 февраля 2022 года № 20 Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Проведение праздничных мероприятий, памятных дат и знаменательных событий 2022 года» Проект подготовлен и внесен: общим отделом, ведущий специалист администрации Раздольненского сельского поселения М.С. Агафонова Проект согласован: начальник финансового отдела администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района С.В. Кундерова начальник общего отдела администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района С.А. Абдуллоева |  |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 15 февраля 2022 года № 20

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий целевой программы «Праздничных

мероприятий, проводимых в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2021 год»

Целевая программа «Праздничных мероприятий, проводимых в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 ноября 2020 года № 132 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение праздничных мероприятий, памятных дат и знаменательных событий в Раздольненском сельском поселении Кореновского района в 2021 году», вносились изменения от 16.03.2021 № 31, от 15.12.2021 №171, от 27.12.2021 №177.

Период реализации программы – 2021 год.

Общая характеристика выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2021 год выполнены в полном объеме.

Целевые индикаторы и показатели за 2021 год соответствуют прогнозируемым.

Финансирование программных мероприятий в 2021 году запланировано в сумме 82,510 тыс. рублей.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета.

Оценка результативности реализации программы: в ходе реализации ведомственной программы «Праздничных мероприятий, проводимых в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все запланированные мероприятия.

Общий объем фактически произведенных расходов в 2021 году 82,510 тыс. рублей. В соответствии с Федеральным Законом №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом – п4 ч1 ст. 93№44 –ФЗ – контракт № 5-1/04-2021 от 05.04.2021 ИП Клугман Ларисой Александровной сумму 17600,0 рублей, с ИП Быховская Оксана Федоровна, контракт №04-2/03/2021 от 4.03.2021 года на сумму 3090,0 рублей, контракт № 26-1/04-2021 от 26.04.2021 года на сумму 12000,0 рублей с ООО «Конитек Юг»,  на сумму 8000,00 рублей контракт № 09-13/01/2021 от 09.01.2021 года,  с ИП Быховская Оксана Федоровна, контракт №24-5/05/-2021 от 24.05.2021 года на сумму 300,0 рублей с ИП Голуцкова Ирина Николаевна, на сумму 30000,00 рублей контракт № 20-1/12/2021 от 20.12.2021 года,  с ИП Чумак Елена Валерьевна, на сумму 11520,00 рублей контракт № 09-13/01/2021 от 09.01.2021 года,  с ИП Быховская Оксана Федоровна.

При оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Праздничных мероприятий, проводимых в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий в 2021 году 100%.

Результативность Программы в 2021 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2021 году 100%,

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 100%.

Оценка результативности реализации Программы осуществлялось на основе следующих индикаторов:

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

Количество жителей, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

Отчет о реализации ведомственной целевой программы «Праздничных мероприятий, проводимых в

Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2021 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде, тыс. рублей |  | Выполнео \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедут, кредиторская задолженность |  |
| 1 | «День освобождения станицы» | Местный бюджет | 6000,0 | 8000,0 | 9500,0 | 9500,0 |  |  | Выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 2 | 23 февраля – День защитника Отечества | Местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |  | Выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
| 3 | Организация и проведение Международному женскому дню 8 марта 2021 года | Местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |  | Выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 4 | Проведение праздничных мероприятий 9 мая «День победы» | Местный бюджет | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |  |  | Выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 5 | 1 июня день защиты детей | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 6 | День памяти и скорби | Местный бюджет | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |  | Выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 7 | День пожилого человека | Местный бюджет | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  | Выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 8 | День станицы | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 9 | Проведение праздничных мероприятий посвященных Новому году | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | Выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  | Итого | Всего в том числе: | 82510,00 | 82510,00 | 82510,00 | 82510,00 |  |  | Выполнено |
|  |  | Местный бюджет | 82510,00 | 82510,00 | 82510,00 | 82510,00 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района																А.Н. Еригин

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы «Праздничных мероприятий, проводимых в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2021 год»

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Шт. | 745 | 748 |  |
| Количество жителей принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | чел | 51255 | 51256 |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Праздничных мероприятий, проводимых в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2021 год»

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед | 745 | 746 | 1,0 |
|  | Количество жителей принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях, чел | 51256 | 51257 |  |
|  | Выполнение программных мероприятий ед\тыс. руб | 3,07 | 3,06 |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района															А.Н. Еригин