АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2023											№ 13

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Реализация инициативных проектов

в Раздольненском сельском поселении

Кореновского района на 2022 год»

В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 20 декабря 2018 года № 183 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Раздольненском сельском поселении Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 06 февраля 2023 года № 13

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Раздольненском

сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

общего отдела							          О.Б.Самылкина

Проект согласован:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 06 февраля 2023 года № 13 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Раздольненском

сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

Ведомственная целевая программа «Реализация инициативных проектов в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 22 декабря 2021 года № 172, с изменениями от 17 марта 2022 года № 38, от 20 июня 2022 № 70, от 16 сентября 2022 года № 101.

Период реализации программы – 2022 год.

Общая характеристика выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2022 год выполнены в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2022 год соответствуют прогнозируемым.

Общий объем финансирования составил 966070,0 рублей, в том числе: из средств краевого бюджета: 945200,0рублей; из средств местного бюджета: 20870,0рублей

При оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2022 год», проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

Отчет о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | 2022 | Февраль -март 2022 года | Без финансирования |  |  |  |  | Инициативные проекты |
| 2 | Благоустройство территории детской площадки, приобретение, доставка и установка детского игрового комплекса | 2022 | 15 ноября 2022 года | 926364,6 |  | 926364,6 |  |  | реализован |
|  | Установка лавочек и урн | 2022 | 15 ноября 2022 года | 18905,4 |  | 18835,4 | 70,0 |  | реализован |
| 3 | Установка лавочек и урн | 2022 | 15 ноября 2022 | 20800,0 |  |  | 20800,0 |  | реализован |
|  | итого |  |  | 966070,0 |  | 945200,0 | 20870,0 |  |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района														А.Н.Еригин

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Планируемые к реализации мероприятия | 966070,0 | 966070,0 | 1,0 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района															А.Н.Еригин