АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2024											№ 31

ст. Раздольная

Об утверждении муниципальной программы

«О реализации проектов местных инициатив на территории Раздольненского сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы

В целях активизации участия жителей Раздольненского сельского поселения Кореновского района в определении направления расходования средств в реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года   № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края   от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», уставом Раздольненского сельского поселения Кореновского района, постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года № 114 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «О реализации проектов местных инициатив на территории Раздольненского сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Аликаева) разместить настоящее постановление на информационных стендах Раздольненского сельского поселения Кореновского

2

района и в сети Интернет на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н.Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 24 мая 2024 года № 31

«О реализации проектов местных инициатив на территории Раздольненского сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

общего отдела								Е.Н.Аликаева

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							А.В.Андреев

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 24 мая 2024 года № 31

Муниципальная программа

«О реализации проектов местных инициатив на территории Раздольненского сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы

- Паспорт

Муниципальной программы

«О реализации проектов местных инициатив на территории Раздольненского сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы

Наименование главного распорядителя: администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района

Разработчик программы: администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района

Исполнитель программы: администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района

Основание для разработки ведомственной целевой программы: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 20 июля 2020 года   № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснодарского края   от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», устав Раздольненского сельского поселения Кореновского района,

Объемы и источники финансирования: Объем финансирования программы 68,64 тысяч рублей, в том числе на 2024 год – 22,88 тысяч рублей; на 2025 год- 22,88 22,88 тысяч рублей ,на 2026 год-22,88 тысяч рублей.

Источник финансирования – местный бюджет;

Сроки реализации Программы – 2024-2026 годы

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Разработка данной Программы «О реализации проектов местных инициатив на территории Раздольненского сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы, позволит реализовать механизм инициативного бюджетирования путем объединения ресурсов бюджета поселения, финансовых ресурсов местных сообществ и граждан и направить их на решение социально важных проблем. Реализация проекта по поддержке местных инициатив позволит: выявлять и решать проблемы, наиболее остро воспринимающиеся населением; активизировать диалог между населением и органами власти в процессе решения практических проблем; снизить иждивенческие настроения среди населения; расширить формы участия граждан в деятельности органов местного самоуправления; создать экономические и социальные условия для динамического развития социальной инфраструктуры муниципальных образований; повысить эффективность использования средств бюджета; развить потенциал органов местного самоуправления и повысить эффективность их работы; обеспечить переход от вертикальной схемы принятия решений на местном уровне к горизонтальной.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями Программы является: внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района, развитие местного самоуправления путем повышения гражданской активности, вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления. Реализация программы позволит вовлекать граждан в процессы принятия решений по вопросам местного значения, повысить эффективность бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений.

Основными задачами является: поддержка проектов развития территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района, основанных на местных инициативах; поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории.

Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель | План на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Количество инициативных проектов | 1 | 1 |

Сроки реализации Программы – 2024-2026 годы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках муниципальной программы реализация подпрограмм не предусмотрена.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Программы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении к Программе.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации муниципальной программы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация программных мероприятий повлечет осуществление финансирования Программы за счет средств бюджета  Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 68,64 тысяч рублей, в том числе:

в 2024 году – 22,88 тысяч рублей;

в 2025 году – 22,88 тысяч рублей;

в 2026 году – 22,88 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района о бюджете Раздольненского сельского поселения Кореновского района на соответствующий финансовый год и на плановый период.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

В рамках муниципальной программы «О реализации проектов местных инициатив на территории Раздольненского сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

7. Меры правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

С учетом изменений федерального или краевого законодательства в процессе реализации Программы администрацией Раздольненского сельского поселения Кореновского района будут разрабатываться и приниматься муниципальные нормативные правовые акты, содержащие актуальные изменения и дополнения, необходимые для осуществления мероприятий Программы.

8. Методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно в соответствии с Приложением № 5 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

9. Механизм реализации муниципальной

программы и контроль за ее выполнением

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района в лице координатора программы, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы с участниками муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности предоставленной участниками муниципальной программы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется координатором Программы в соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года № 114 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района».

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н.Еригин

Приложение

к разделу 4 Муниципальной программы

«О реализации проектов местных

инициатив на территории

Раздольненского сельском поселении

Кореновского района» на 2024-2026 годы

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«О реализации проектов местных инициатив на территории Раздольненского сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименования мероприятий | Ста тус | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Срок реализации мероприятия |  | Непосредственный результат реализации мероприятий |  | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Цель | внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района, развитие местного самоуправления путем повышения гражданской активности, вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | поддержка проектов развития территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района, основанных на местных инициативах; поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Установка лавочек и урн |  | Всего | 68,64,0 | 22,88 | 22,88 | 22,88 |  |  | Апрель-август 2024 года Апрель-август 2025 года Апрель-август 2026 года |  |  |  | Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
|  |  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 68,64 | 22,88 | 22,88 | 22,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | Всего | 68,64,0 | 22,88 | 22,88 | 22,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 68,64,0 | 22,88 | 22,88 | 22,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района												                    	А.Н.Еригин