АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2017									№ 33

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной

целевой программы «Старшее поколение» на 2016 год»

## В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 октября 2012 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Старшее поколение» на 2016 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 10 февраля 2017 года № 33

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Старшее поколение» на 2016 год»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

общего отдела								М.С. Агафонова

Проект согласован:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 10 февраля 2017 года № 33

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Старшее поколение» на 2016 год»

Ведомственная целевая программа «Старшее поколение» на 2016 год» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района № 209 от 25 ноября  2015 года.

В 2016 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по проведению акций, благотворительных мероприятий, привлекающих внимание к проблемам пожилых людей, нуждающихся в социальной защите, торжественных мероприятий (чествований) для пожилых людей; проведению культурно-массовых мероприятий с привлечением художественной самодеятельности поселения; организации передвижных библиотечных пунктов, книжных абонементов для обслуживания пожилых граждан в отделениях социального обслуживания;  проведению акций милосердия «Молодость-старости» для оказания помощи старшему поколению учащимися школы поселения. Финансирование мероприятий Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Реализация программы произведена в полном объеме.

| № | Наименование мероприятия | План/ исполнение | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы-полнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Проведение акций, благотворительных мероприятий, привлекающих внимание к проблемам пожилых людей, нуждающихся в социальной защите, торжественных мероприятий (чествований) для пожилых людей | план | 20,5 | 20,5 | - | - | - | 100 | Приобретение подарков для чествования жителей юбиляров-46шт |
|  |  | испол нение | 20,5 | 20,5 | - | - | - |  |  |
| 2 | Проведение культурно-массовых мероприятий с привлечением художественной самодеятельности поселения | план | - | - | - | - | - | - | Проведены 768 культурно-массовых мероприятия с привлечением художественной самодеятельности поселения |
|  |  | испол нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Организация передвижных библиотечных пунктов, книжных абонементов для обслуживания пожилых граждан в отделениях социального обслуживания | план | - | - | - | - | - | - | Организованы передвижные библиотечные пункты, книжные абонементы для обслуживания пожилых граждан в отделении социального обслуживания |
|  |  | испол нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Проведение акций милосердия «Молодость-старости» для оказания помощи старшему поколению учащимися школы поселения | план | - | - | - | - | - | - | Проведена акция милосердия «Молодость-старости» для оказания помощи старшему поколению учащимися школы поселения |
|  |  | испол нение | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 20,5 | 20,5 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол нение | 20,5 | 20,5 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/ исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля пожилых граждан, принявших участие в поселенческих общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях. Предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости. | процент | 5,1/5,1 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин