АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019									№ 26

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной

целевой программы «Обеспечение условий для реализации

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков

и культур народов Российской Федерации, проживающих

на территории Раздольненского сельского поселения

Кореновского района, социальную и культурную

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 октября 2012 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района» (с изменениями от 01ноября 2012 года №218, от 05.02.2018года №15), администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2019 года № 26

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

общего отдела								К.А. Платонова

Проект согласован:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2019 года № 26

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Обеспечение условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год»

Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 01 ноября 2017 года № 165.

В 2018 году в рамках реализации Программы предусматривалось создание толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения; укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Финансирование мероприятий Программы в 2018 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Реализация программы произведена в полном объеме.

Мероприятия способствующие установлению гармоничных отношений

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ исполнение | Общий объем финансирования, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы пол нения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации на территории Раздольненского сельского поселения | план | - | - | - | - | - | - | Проведен мониторинг |
|  |  | исполнение | - | - | - | - | - |  |  |
| 1,2 | Вести учет данных по учету иностранных граждан, временно или постоянно проживающих на территории Раздольненского сельского поселения | план | - | - | - | - | - | - | Ведется учет данных прибывших иностранных граждан на территории Раздольненского сельского поселения |
|  |  | исполнение | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Обеспечить в установленном порядке уведомление органов миграционной службы о прибытии иностранных граждан на территорию Раздольненского сельского поселения | план | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | исполнение | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Развитие толерантной среды сельского поселения средствами массовой информации и наглядной агитации | план | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 100 | Изготовлен баннер, напечатана наглядная агитация (листовки) |
|  |  | исполнение | 1,0 | 1,0 | - | - | - |  |  |
| Мероприятия направленные по профилактику экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сотрудничество администрации поселения с депутатами поселения, директорами образовательных учреждений поселения, с гражданами в противодействии экстремистской деятельности. | план | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Осуществление профилактических мер: выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности | план | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Осуществление профилактических мер: предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц | план | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Проведение цикла тематических мероприятий и бесед в Раздольненском сельском поселении, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде | план | - | - | - | - | - | - | Проведены мероприятия, акции и беседы направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нение | 1,0 | 1,0 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мероприятий по мониторингу и оценке миграционной ситуации на территории Раздольненского сельского поселения | шт. | 20/20 |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде | шт. | 100/100 |
| 3 | Количество молодежи, участвующей в культурно - досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на профилактику экстремистской деятельности в молодёжной среде | чел. | 2820/2820 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин