АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021										№ 21

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой

программы «Комплексные мероприятия по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности на территории

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района на 2020 год»

В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 20 декабря 2018 года № 183 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Раздольненском сельском поселении Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 26 февраля 2021 года № 21

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»»

Проект подготовлен и внесен:

Инспектор по воинскому учету и

бронированию граждан

администрации Раздольненского

сельского поселения							         Л.С. Маничева

Проект согласован:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							         С.В. Кундерова

Начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							       С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 26 февраля 2021 года № 21

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района № 130 от 06 ноября 2019 года (с изменениями от 12.11.2020 года № 130)

Период реализации программы – 2020 год.

Целевые индикаторы и показатели за 2020 год соответствуют прогнозируемым.

Финансирование мероприятий Программы в 2020 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Финансирование программных мероприятий в 2020 году в сумме 1 тыс. рублей.

Общая характеристика выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены и в полном объеме

Выделенные на реализацию денежные средства освоены полностью.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде |  | Выполнено \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Организация проведения собраний, сходов населения. Противопожарная пропаганда. Январь,февраль,март,апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь 2020 года. | Всего в том числе: | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 2 | Проведение бесед по противопожарной безопасности с семьями, состоящими в группе риска. Январь,февраль,март,апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь 2020 года. | Местный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 3 | Проводить мониторинг территории поселения по несанкционированному сжиганию сухой травы и бытовых отходов. март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2020 года. | Всего в том числе: | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 4 | Совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности. Январь,февраль,март,апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь 2020 года. | Всего в том числе: | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 5 | Изготовление наглядной агитационной продукции (листовок) по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности,4 квартал 2020 года. | Всего в том числе: | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  | Итого | Всего в том числе: | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района															А.Н. Еригин

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы «Комплексные

мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории

Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В случае повышенной пожарной опасности установление особого противопожарного режима | единиц | По мере необходимости | 0 |  |
| Организация проведения собраний сходов населения. | бесед | По мере необходимости | 0 |  |
| Противопожарная пропаганда | бесед | Не менее 12 | 12 |  |
| Проведение бесед по противопожарной безопасности с семьями, состоящими в группе риска | бесед | Не менее 12 | 12 |  |
| Проводить мониторинг территории поселения по несанкционированному сжиганию сухой травы и бытовых отходов | Усл.ед. | По мере необходимости | 0 |  |
| Совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности | Усл.ед. | постоянно | постоянно |  |
| Создание и размещение пропагандистских материалов по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым скоплением людей | Усл.ед. | постоянно | постоянно |  |
| Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населения, а также в области обучения | Усл.ед. | постоянно | постоянно |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района														А.Н. Еригин

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории

Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление наглядной агитационной продукции (листовок) по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. | 1,0 | 1,0 | 100% |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района														А.Н. Еригин